2013 год

Автор проекта:  учитель Смирнова Нина Ивановна,

Рамешковский район, Тверская область

Актуальность проекта заключается в том, что в современном обществе утрачиваются такие понятия, как бескорыстие, благотворительность, соучастие. Работа по благоустройству населенных пунктов ложится на плечи работников администрации сельского поселения, работников социальной сферы. В результате деревни зарастают сорной растительностью, захламляются поваленными деревьями, обрастают несанкционированными свалками. Совершая экскурсии по населенным пунктам, мы обращаем внимание детей на ухоженность придомовых территорий, цветущие клумбы в палисадниках, подрезанные декоративные кустарники, оборудованные беседки.

Наш социальный проект направлен на формирование у детей чувства прекрасного, желания сделать мир добрее, внести посильный вклад в улучшение окружающей действительности. Задача взрослых – добиться понимания того, что от каждого из нас зависит будущее родного края.

   Особенностью предлагаемого проекта является вовлечение всего  коллектива школы в его реализацию через организацию деятельности  каждого ребенка.
   Цель проекта: сформировать потребность   в совершении добрых поступков,  в    сострадании и отзывчивости, добром отношении друг к другу. Сделать выполнение добрых дел привычкой, заразить этой идеей всех, кто нас окружает.

Задачи проекта:

- помощь нуждающимся;

- сохранение истории своей  малой Родины;

- бережное отношение к природе родного края.

Направления деятельности 
1. «Забота». Оказание реальной помощи тем, кто в ней нуждается (престарелые жители, ветераны войны и труда, инвалиды).

2. «Экология». Выявление и посильное решение экологических проблем (благоустройство, озеленение).
3. «Творчество». Организация праздников, концертов, митингов, акций для жителей сельского поселения Высоково.

4. «Сохранение истории». Проведение классных часов, встреч, экскурсий по родному краю.

Пути реализации:

- создание групп по направлениям;
- организация проектной деятельности;
- налаживание внешних связей (редакция газеты «Родная земля»).

Предполагаемые результаты

- обретение  опыта социально активной деятельности;
- обретение опыта нравственного поведения и общения;
- овладение навыками и умениями социальной деятельности.

В результате деятельности в рамках проекта мы планируем, что все учащиеся школы и дети дошкольной группы почувствуют необходимость в совершении добрых дел и покажут пример окружающим. Участники проекта не только осознают в процессе деятельности его социальную значимость, но и увидят, что те творческие умения и способности, которыми они обладают, приносят реальную пользу людям.

Координаторы проекта:

учителя, воспитатели дошкольной группы.

Участники проекта:

- педагогический коллектив МОУ «Высоковская НОШ»;

- ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны -  жители сельского поселения Высоково;

- учащиеся МОУ «Высоковская НОШ»;

- дети дошкольной группы;

- администрация  сельского поселения Высоково»;

- работники сельских домов культуры д. Высоково, с. Замытье;

- родители обучающихся и детей дошкольной группы.

Этапы работы в проекте:

Период реализации проекта – 2013 год.

1 этап – этап планирования (10 – 14 января 2013 года)

Постановка цели и выработка задач, составление плана работы.   Выбор инициативной группы.

2 этап – этап реализации проекта (практический)

3 этап – этап аналитический (третья неделя декабря)

Календарь дел в рамках проекта

| 1 | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ |
| --- | --- |
|  | Мероприятие | Дата | Ответственные |
|  | 1. Классный час «Дорогою добра». 2. Разработка проекта «Копилка добрых дел» 3. Встреча с главой с/п Высоково Соколовой В.А. | 11.01.2013 14 – 19 января 21.01.2013 | Щеголихина А.В. Смирнова Н.И. Щеголихина А.В. Смирнова Н.И. Сумеркина Е.П. Матвеева И.А. Смирнова Н.И.. |
| 2 | ЭТАП ПРАКТИЧЕСКИЙ |
|  | Мероприятие | Дата | Ответственные |
|  | Экскурсия в музей деревенского быта д. Высоково Работа над материалами Великой Отечественной войны «Наши земляки на фронте и в тылу». Трудовой десант: уход за памятником землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны Операция «Забота» - помощь ветеранам войны и труженикам тыла. Встреча с детьми войны Всемирный День леса Час поэзии «Люблю берёзу русскую» Конкурс рисунков и плакатов: «Берегите лес!» Урок безопасности по предупреждению лесных пожаров. Экскурсия в зимний лес на лыжах. Акция «Помоги птицам». Акция «Пусть деревня наша станет еще краше» - участие в субботниках по благоустройству территории школы и населенных пунктов 2. Сочинение «Война в жизни моей семьи» . Изготовление сувениров ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла П Подготовка и участие в митингах в честь Дня Победы и Дня Памяти и скорби К Конкурс рисунков «День Победы» За Заочное путешествие «Память о войне в нашем районе» Б Трудовой десант. Благоустройство места отдыха. Э Экскурсия «Моя деревня». Встречи с ветеранами труда. 6. Школьная акция «Неделя милосердия» Трудовой десант: - благоустройство территории школы; - благоустройство территории около своего дома. | январь февраль - май постоянно февраль, март, апрель, май, июнь, сентябрь февраль март 21 марта апрель апрель май май, июнь май июнь июнь июль август сентябрь | Щеголихина А.В. учителя учителя учителя Смирнова Н.И. Учителя, учителя, воспитатели, инструктор ПЧ-46 учителя учителя, воспитатели творческие группы учителя учителя, воспитатели Смирнова Н.И., Щеголихина А.В. учителя, воспитатели Щеголихина А.В. учителя учителя учителя, воспитатели учителя, воспитатели, родители |
|  | ЭТАП АНАЛИТИЧЕСКИЙ |
|  | Мероприятие | Дата | Ответственные |
|  | Подведение итогов реализации проекта. | 20.12.2013 | Инициативная группа |